## WBS_high_level
WorkPackage | Task | Owner | Start | End | Duration(days) | Dependencies | Deliverable
W1 – Setup | เชื่อมบัญชี FB/IG/YT/TT และทดสอบสิทธิ์โพสต์ | Automation | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  |  | Access + Health check
W1 – Setup | ตั้งค่า n8n (Credentials/Secrets/Queue) | Automation | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  |  | n8n online
W1 – Setup | เตรียมโฟลเดอร์ Storage + ฟอนต์ + โลโก้ | Studio | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Assets ready
W2 – Content | จัดทำชุดทักทาย 14 วันแรก | Content | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | W1 | Excel ทักทาย
W2 – Content | จัดทำชุดคำคม 14 วันแรก | Content | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | W1 | Excel คำคม
W2 – Content | สคริปต์วิดีโอสั้น 7–14 วันแรก + เรนเดอร์ตัวอย่าง | Studio | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  | W1 | ไฟล์วิดีโอตัวอย่าง
W2 – QA | Dry-run โพสต์ (Draft/Sandbox) + แก้ไข | Automation | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  | รายงานทดสอบ
W3 – Launch | เปิดโพสต์จริงตามสลอต | Automation | 2025-08-22 | 2025-09-05 |  | W2 | โพสต์จริงต่อเนื่อง
W3 – Optimize | วิเคราะห์เวลาโพสต์ + ปรับ (A/B) | Analyst | 2025-08-29 | 2025-09-05 |  | W3 | รายงานปรับเวลา
W4 – Report | สรุปรายงานรอบแรก + แผนรอบถัดไป | Owner | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | W3 | รายงาน+ชุด 30 วัน

## RACI
กิจกรรม | R | A | C1 | C2 | I
เชื่อมบัญชี/ตั้งค่า n8n | Automation | Owner | Content | Studio | Analyst
จัดชุดทักทาย/คำคม/วิดีโอ | Content | Owner | Studio | Automation | Analyst
โพสต์รายวัน/รีทราย/แจ้งเตือน | Automation | Owner | Content | Studio | Analyst
วิเคราะห์สถิติ/ปรับเวลาสลอต | Analyst | Owner | Automation | Content | Studio

## Risk_Register
ความเสี่ยง | ผลกระทบ | การป้องกัน | ระดับ | แผนรับมือ
โทเคนหมดอายุ/สิทธิ์ไม่พอ | โพสต์ล้มเหลว | ตั้งเตือนต่ออายุ, ตรวจสิทธิ์ก่อนรัน | สูง | n8n Alerts, Manual override
เรนเดอร์วิดีโอล่าช้า | สลอตวิดีโอว่าง | โพสต์ภาพคำคมแทน | กลาง | แจ้งทีม Studio
ข้อความพิมพ์ผิด | ความน่าเชื่อลดลง | QA ก่อนโพสต์ + ดิกชันนารีคำซ้ำ | กลาง | Preflight 07:00